Слободской филиал муниципального бюджетного

образовательного учреждения Старожиловская средняя школа

Проект

«Восстановление школьного сада

как объекта для ранней профориентации учащихся по агроэкологическому профилю и воспитания

граждански активной личности»

Автор проекта:

директор Слободского филиала

Старожиловской средней школы

Горбунова Оксана Владимировна

р.п.Старожилово

2018-21 г.

Сад - попытка создания идеального мира

взаимоотношений человека с природой.

Поэтому  сад  представляется…раем  на

Земле, Эдемом.

Д.С. Лихачев.

Театр  начинается  с  вешалки, школа – с

пришкольного  участка.

Обоснование выбора темы проекта и его актуальность

Слободская основная школа, в настоящее время Слободской филиал Старожиловской средней школы, где я являюсь педагогом дополнительного образования ОГБУДО «ДЭБЦ», учителем биологии и директором, всегда славилась трудовым воспитанием своих  учащихся. Пришкольный участок нашей школы большой – около  0,5 га. Произрастает на нем много видов  деревьев и кустарников. Но особое место  занимает яблоневый сад. Старый сад на территории школы  был заложен в 1953 году. Его создавали  сообща учителя и ученики школы. Долгие годы он радовал нас  весной пенным цветением, летом яркой зеленью, осенью богатым урожаем и даже зимой украшал наш пришкольный участок. Но со временем деревья постарели: одни  получили морозобоины, другие оказались поражены болезнями, в общем,  пришли в негодность. Такая же ситуация сложилась и в базовой Старожиловской средней школе. Там сад был заложен в 1970 году. Проведя опрос среди школ района,  выяснили, что по сравнению с восьмидесятыми годами прошлого века количество школьных садов сократилось на 50%.  Все вышесказанное говорит об актуальности проблемы омолаживания и прививки школьных садов для повышения урожайности и сохранения школьных садов.

У меня, как у руководителя школы,  возникла идея проекта по восстановлению школьного сада в рамках работы созданной на базе нашего филиала  региональной инновационной площадки  по теме «Создание новой модели школы  агроэкологического профиля».

Гипотеза такова: восстановление школьного сада и последующая работа в нем может стать  отличной площадкой для профориентации учащихся и получения ими практических навыков в садоводстве и теоретических знаний при изучении факультативного курса «Садоводство», а также  важным направлением создаваемой нами школы агроэкологического профиля.

Кроме того, восстановление школьных садов - это огромное поле деятельности для волонтерских отрядов. Агроэкологическое волонтёрство представлено в нашей области ограниченно: ОГБУДО «ДЭБЦ», РГАТУ и наша школа - Слободской филиал МБОУ Старожиловская средняя школа. Агроэкологическое добровольчество - перспективное направление для развития нашей школы. Ценность этого движения заключается, помимо эффективного решения непосредственно производственных вопросов, в том, что  оно предоставляет богатые возможности для воспитательной работы.    Активное  и осознанное участие детей в коллективном  бескорыстном труде  на благо родной школы может положительно повлиять на воспитание  в детях активной жизненной позиции, гражданского самосознания, душевного благородства, трудолюбия, уважения к результатам собственного и чужого труда, ответственного отношения к порученному делу, любви к окружающему миру, к природе родного края, своей стране.

Таким образом, что очень для нас важно, осуществление проекта  имеет большое воспитательное значение. Помимо вышеобозначенного воспитательного эффекта, реализация проекта

- поддерживает традиции школы по озеленению местности;

- осуществляет  связь поколений,

-  способствует эстетическому воспитанию.

Также сад имеет экономическое значение для школы. Яблоки, выращенные в саду, используются детьми в свежем виде, а также в школьной столовой для приготовления компотов и  варенья. Избыток урожая может быть реализован местному населению, а также подарен  детскому саду для питания детей.

В создании возможностей для комплексного решения вопросов ранней профориентации учащихся  по специальности «Садоводство»  с получением практических навыков  в ходе осуществления проекта и теоретических знаний при изучении факультативного курса «Садоводство»  и нравственно-трудового воспитания учащихся  в рамках организации новой модели школы агроэкологического профиля  и заключается новизна нашего проекта.

Цель проекта: восстановить на пришкольных участках Слободского филиала и Старожиловской средней школы  яблоневый сад как объекты для  комплексного решения образовательных, воспитательных, экологических, эстетических,  экономических вопросов.

Для достижения этой цели служат следующие задачи:

- формирование и обучение волонтерской команды;

- непосредственная деятельность по восстановлению садов;

- создание питомника для последующего восстановления школьных садов    района;

- создание банка посадочного и прививочного  материала для школ района и области;

- создание пакета методических материалов (видеотеки) для детей по      садоводству);

- создание банка информационно-методических материалов для мультипликации проекта для школ района и  области;

-  информационное освещение проекта.

Объект проекта: школьный  сад

Срок реализации проекта: 5 лет  (осень 2017 - осень 2022 года). Длительность проекта обусловлена тем, что для восстановления сада необходимо соблюдать агротехнические приемы, требующие определенного времени, а также необходимостью поиска денежных средств  для выполнения проекта. К сожалению,  для восстановления сада недостаточно только желания и рабочих рук,  нужны деньги для покупки саженцев, удобрений, а также  инвентаря и  техники для обработки сада.

Группы – участники проекта: учащиеся школы; педагоги школы; родители; жители села, неравнодушные к школьным делам.

# Характеристика проекта:

- долгосрочный;

- образовательный;

- практико-ориентированный;

- исследовательский;

- творческий;

- информационный;

- межгрупповой.

Этапы проекта:

| № | Название этапа | Цель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный | Мотивация, целеполагание проекта | Сентябрь-октябрь 2017г |
| 2 | Проектировочный | Построение схемы деятельности | Октябрь 2017г |
| 3 | Практический | Реализация проекта | Октябрь 2017-октябрь 2022 |
| 4 | Аналитико-коррекционный | Анализ промежуточных результатов работы и внесение изменений | Июнь 2017-октябрь 2022 |
| 5 | Заключительный | Сопоставление планируемых и полученных результатов | Осень 2022 года |

Поэтапная реализация проектов подробно описана в приложении №1.

С осени 2018 года те же мероприятия  будут проведены на территории школьного сада Старожиловской средней школы

Ресурсная база проекта:

Материальные  ресурсы

Садовый инвентарь: лопаты, грабли, ведра, лейки, тяпки, секаторы; ножовки; пилы.

Технические ресурсы

Трактор для раскорчевки, вспашки земли, вывоза спиленных деревьев, подвоза перегноя (базовая школа), мотоблок для обработки почвы (филиал).

Кадровые ресурсы

Директор, руководители объединения «Юный садовод» и «Юный агроном»,  заведующий учебно-опытным участком, коллектив учителей, коллектив учащихся.

Планируемые результаты:

-объединение детей разных возрастов и взрослых одной целью;

- организация волонтерского отряда из 20 учащихся нашей школы;

- организация волонтерского отряда из учащихся базовой школы;

- зарабатывание  денег для нужд школы;

- обеспечение учащихся филиала и базовой школы витаминной продукцией.

Инновационные продукты проекта:

- разработка пакета методических материалов (видеотеки) для детей по садоводству;

-  создание  цикла  из 5 видео-уроков по садоводству;

- создание питомника для последующего восстановления школьных садов    района;

-  создание банка посадочного и прививочного  материала для школ района и области;

-создание банка информационно-методических материалов для мультипликации проекта для школ района и  области.

Источник финансирования: спонсорская помощь предприятий и организаций района и области; добровольная спонсорская помощь.

Риски проекта:

1.Неблагоприятные погодные условия

2.Длительность проекта: дети могут потерять интерес.

Реализация проекта

Реализация подготовительного этапа

- Экологическая экспертиза состояния старого сада летом 2017 года.

Большая часть деревьев находится в неудовлетворительном состоянии (поражена паразитическими грибами, имеет сильные морозобоины, разломы и др.)  Многие деревья погибли.

Вывод экспертизы:  омолодить сад можно путем прививки и обрезки старых деревьев.

- Анкетирование среди учеников (Приложение №2).

Итоги анкетирования: сад нужен, и дети готовы принять активное участие в его восстановлении.

3.Принятие решения  о восстановлении сада на совещании учителей.

4.Обсуждение  вопроса о восстановлении школьного сада на родительском собрании. Родители (95%)  поддержали инициативу детей и учителей.

5. Обсуждение этого вопроса на общешкольном собрании учителей, учащихся и родителей и принятие решения: «Саду - быть!»

Реализация проектировочного этапа

1. Составление  плана-схемы  восстановления сада

2. Подбор сортов яблонь по срокам созревания, так чтобы яблоки были в саду как можно дольше. Поэтому выбрали летние сорта, ранние осенние, средние, зимние.

Заключение

Реализация практического этапа ( в процессе)

Реализация нашего проекта находится на  практическом этапе. Но одновременно с этим мы анализируем первые результаты и вносим изменения в план работы по осуществлению проекта.

Учащиеся школы, учителя, работники школы, родители вовлечены в осуществление проекта. Произведена планировка участка,  вспашка почвы. С соблюдением агрономических приемов были подготовлены посадочные ямы, заправлены удобрениями. Посадочный материал приготовлен на занятиях в объедини «Юный садовод». Посадка деревьев и кустарников производилась на факультативах, связанных со спецификой нашей школы. Ребята работали с большим энтузиазмом.

Приложение №1

Поэтапная  реализация проекта «Восстановление школьного сада»

Подготовительный этап

| № | Мероприятие | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение анализа экологического состояния сада | Директор, заведующий учебно-опытным участком; |
| 2 | Анкетирование учащихся | Классные руководители, учитель биологии |
| 3 | Совещание учителей | Директор |

Проектировочный этап

| № | Мероприятие | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание проектной группы Разработка проекта Составление плана его реализации | Директор филиала |
| 2 | Подбор сортов яблонь | Руководитель объединения «Юный садовод» заслуженный агроном РФ - Васильева Т.И. Руководитель объединения «Агроном - старт в профессию» -Горбунова О.В. |

Практический этап

| № | Мероприятия | Ответственный | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обработка почвы (вспашка) | Учитель технологии | Осень 2017 года |
| 2 | Подготовка прививочного материала | Руководитель объединения «Юный садовод» Руководитель объединения «Агроном - старт в профессию» -Горбунова О.В. | Осень2017 -весна 2018 |
| 3 | Обрезка старого сада | Руководитель объединения «Юный садовод» Руководитель объединения «Агроном - старт в профессию» -Горбунова О.В. | Весна 2018 |
| 4 | Разметка и подготовка посадочных ям | Заведующий участком, учитель технологии Руководитель объединения «Агроном - старт в профессию» -Горбунова О.В. | Весна 2018 |
| 5 | Приобретение саженцев | Завхоз, заведующий участком | Осень 2018 |
| 6 | Посадка саженцев | Учитель технологии | Осень 2018 |
| 7 | Уход за посаженными деревьями | Учитель технологии, заведующий участком | В течение всего времени реализации проекта |

Приложение №2

Анкета для учащихся

1.Кто из твоих родственников участвовал в закладке старого школьного сада?

2.Приносил ли пользу сад? Укажи какую.

2. Нужно ли восстанавливать школьный сад?

3. Кто должен заниматься восстановлением сада?

4. Какие сорта яблонь хотел бы видеть в саду?

4.Как бы ты распорядился урожаем?

5. Хотел бы принять участие в разработке и реализации проекта?